## ORÇAMENTO
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA
ESTIMATIVA DE CUSTO ORÇAMENTÁRIO | [12 empty] | CUSTO
Agente Promotor/ Proponente: MUNICIPIO DE TUBARÃO-SC | [7 empty] | UF: SC
Objeto: PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TUBARÃO- UNISUL- LARGURA- 4,00 METROS / 8,00 METROS | [7 empty] | Data: |  |  | 2017-07-03 |  | 2348.48 | R$/m²
[8 empty] | Área Total (m²): |  |  | 659.46
Endereço da Obra: RUA MARECHAL DEODORO (M. DIREITA- SUPERMERCADO ALTHOFF) e AV. JOSÉ ACACIO MOREIRA (M. ESQUERDA-UNISUL) | [7 empty] | BDI (%) |  |  | 30
Referências:
1) SINAPI = Planilha SINAPI (Relatório de Serviços, Data base: 05/2017, Florianópolis/SC); Preços Onerados
2) SICRO/SC= (Relatório de Insumos, Data base: 05/2017, Florianópolis/SC c/ reajuste); Preços Onerados
Item | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇOS |  |  |  | UNID | QTD | Preço Unitário |  | Preço Total | %
[9 empty] | Sem BDI | Com BDI | Com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 56556.31 | 3.6518
1.1 | SINAPI | 74209/001 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | m² | 3 | 361.95 | 470.54 | 1411.62
1.2 | SINAPI | 92235 | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA C/ REAPROV. 2X |  |  |  | m² | 100 | 48.55 | 63.12 | 6312
1.3 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |  |  |  | m² | 18 | 546.73 | 710.75 | 12793.5
1.4 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |  |  |  | m² | 15 | 316.92 | 412 | 6180
1.5 | SINAPI | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | m² | 18 | 137.19 | 178.35 | 3210.3
1.6 | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS EM CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | m² | 18 | 260.48 | 338.62 | 6095.16
1.7 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE VESTIARIO/SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMP. |  |  |  | m² | 6 | 528.86 | 687.52 | 4125.12
1.8 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A |  |  |  | unid | 1 | 1352.78 | 1758.61 | 1758.61
1.9 | SINAPI | 73686 | LOCACAO DE OBRA, C/ USO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS |  |  |  | m² | 600 | 18.81 | 24.45 | 14670
2 |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | [7 empty] | 596045.64 | 38.4861
2.1 |  |  | Blocos, Pilar e Viga de Concreto Armado | [7 empty] | 579326.7 | 37.4066
2.1.1 | SINAPI | 90094 | ESCAVACAO MECANIZADA C/ PROF. MAIOR QUE 3,0 M C/ ESC. HIDRAULICA |  |  |  | m³ | 1562.52 | 3.75 | 4.88 | 7625.1
2.1.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO |  |  |  | m² | 24.9 | 19.73 | 25.65 | 638.69
2.1.3 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 956.5 | 7.68 | 9.98 | 9545.87
2.1.4 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 488.5 | 7.48 | 9.72 | 4748.22
2.1.5 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 728.2 | 7.6 | 9.88 | 7194.62
2.1.6 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 1064 | 5.22 | 6.79 | 7224.56
2.1.7 | SINAPI | 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 4474 | 3.79 | 4.93 | 22056.82
2.1.8 | SINAPI | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 7973 | 4.31 | 5.6 | 44648.8
2.1.9 | SICRO 2/SC | 2 S 03 329 04 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, E ACABAMENTO- INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO- NBR 8953 |  |  |  | m³ | 175.4 | 343.61 | 446.69 | 78349.43
2.1.10 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORMAS P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM |  |  |  | m² | 317.05 | 62.16 | 80.81 | 25620.81
2.1.11 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO C/ RETROESCAVADEIRA C/ REAPROVEITAMENTO MATERIAL |  |  |  | m³ | 253.08 | 7.31 | 9.5 | 2404.26
2.1.12 | PROTENSUL | - | ESTACAS PRÉ MOLDADAS CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR CAP. 177 TONELADAS-FORN. E CRAVAÇÃO |  |  |  | m | 960 | 246 | 319.8 | 307008
2.1.13 | SINAPI | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 |  |  |  | m² | 96 | 4.13 | 5.37 | 515.52
2.1.14 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO |  |  |  | m³ | 120 | 395.81 | 514.55 | 61746
2.2 |  |  | Berços de Concreto | [7 empty] | 5404.64 | 0.34897
2.2.1 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 175.19 | 7.6 | 9.88 | 1730.88
2.2.2 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 451.26 | 5.22 | 6.79 | 3064.06
2.2.3 | SICRO 2/SC | 2 S 03 329 04 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, E ACABAMENTO- INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO- NBR 8953 |  |  |  | m³ | 0.54 | 343.61 | 446.69 | 241.21
2.2.4 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORMAS P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM |  |  |  | m² | 4.56 | 62.16 | 80.81 | 368.49
2.3 |  |  | Aparelhos de Apoio | [7 empty] | 11314.3 | 0.73055
2.3.1 | SINAPI | 84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO |  |  |  | dm³ | 105.84 | 82.23 | 106.9 | 11314.3
3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 812806.74 | 52.4822
3.1 |  |  | Lajes Tabuleiro | [7 empty] | 242320.83 | 15.6464
3.1.1 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 130.8 | 5.59 | 7.27 | 950.92
3.1.2 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 1429.1 | 5.27 | 6.85 | 9789.34
3.1.3 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 7883.14 | 5.52 | 7.18 | 56600.95
3.1.4 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 2322.88 | 4.49 | 5.84 | 13565.62
3.1.5 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 1675.36 | 4.03 | 5.24 | 8778.89
3.1.6 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORMAS P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM |  |  |  | m² | 926.56 | 62.16 | 80.81 | 74875.31
3.1.7 | SICRO 2/SC | 2 S 03 329 04 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, E ACABAMENTO- INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO- NBR 8953 |  |  |  | m³ | 174.08 | 343.61 | 446.69 | 77759.8
3.2 |  |  | Longarinas | [7 empty] | 507141.31 | 32.7456
3.2.1 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 4091.07 | 7.48 | 9.72 | 39765.2
3.2.2 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 8701.18 | 7.6 | 9.88 | 85967.66
3.2.3 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 3295.86 | 5.22 | 6.79 | 22378.89
3.2.4 | SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 1001.07 | 4.08 | 5.3 | 5305.67
3.2.5 | SINAPI | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 29238.67 | 4.31 | 5.6 | 163736.55
3.2.6 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORMAS P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM |  |  |  | m² | 413.91 | 62.16 | 80.81 | 33448.07
3.2.7 | SICRO 2/SC | 2 S 03 329 04 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, E ACABAMENTO- INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO- NBR 8953 |  |  |  | m³ | 264.92 | 343.61 | 446.69 | 118337.11
3.2.8 | - | - | LOCAÇÃO DE BALSA FLUTUANTE PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS |  |  |  | mês | 0.5 | 48000 | 62400 | 31200
3.2.9 | SINAPI | 93283 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO C/ LANÇA TELESCOPICA 40M-CAP. 60 T- POT. 260 KW |  |  |  | h | 88 | 61.21 | 79.57 | 7002.16
3.3 |  |  | Transversinas | [7 empty] | 42516.81 | 2.7453
3.3.1 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 810.99 | 7.6 | 9.88 | 8012.58
3.3.2 | SINAPI | 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 2459.35 | 3.79 | 4.93 | 12124.6
3.3.3 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORMAS P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM |  |  |  | m² | 175.73 | 62.16 | 80.81 | 14200.74
3.3.4 | SICRO 2/SC | 2 S 03 329 04 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, E ACABAMENTO- INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO- NBR 8953 |  |  |  | m³ | 18.31 | 343.61 | 446.69 | 8178.89
3.4 |  |  | Guarda-Corpo | [7 empty] | 20827.79 | 1.3448
3.4.1 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 184.19 | 7.68 | 9.98 | 1838.22
3.4.2 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  |  | kg | 1264.45 | 6.24 | 8.11 | 10254.69
3.4.3 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FORMAS P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM |  |  |  | m² | 88.8 | 62.16 | 80.81 | 7175.93
3.4.4 | SICRO 2/SC | 2 S 03 329 04 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, E ACABAMENTO- INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO- NBR 8953 |  |  |  | m³ | 3.49 | 343.61 | 446.69 | 1558.95
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - SINALIZAÇÃO VIARIA - ACESSIBILIDADE - ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 83321.02 | 5.38
4.1 | SINAPI | 72947 | PINTURA COM TINTA ACRILICA BRANCA |  |  |  | m² | 45 | 21.01 | 27.31 | 1228.95
4.2 | SINAPI | 72947 | PINTURA COM TINTA ACRILICA AMARELA- LINHA DIVISÃO DE FLUXO OPOSTOS |  |  |  | m² | 15 | 21.01 | 27.31 | 409.65
4.3 | SINAPI | 72947 | PINTURA COM TINTA ACRILICA VERMELHA |  |  |  | m² | 375 | 21.01 | 27.31 | 10241.25
4.4 | SICRO/SC | 4 S 06 100 22 | PINTURA DE SETAS TINTA B. ACRILICA E=0,6MM- NBR 11.862/92 |  |  |  | m² | 0.625 | 27.34 | 35.54 | 22.21
4.5 | SINAPI | 72947 | PICTOGRAMA DE BICICLETA- COR BRANCA |  |  |  | m² | 2.1 | 21.01 | 27.31 | 57.35
4.6 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | PISO PODOTATIL DIRECIONAL- 40X40CM - ESPESSURA 2,5CM |  |  |  | m² | 60 | 35.06 | 45.58 | 2734.8
4.7 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | PISO PODOTATIL ALERTA- 40X40CM - ESPESSURA 2,5CM |  |  |  | m² | 1.2 | 35.06 | 45.58 | 54.7
4.8 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | m | 300 | 6.62 | 8.61 | 2583
4.9 | SINAPI | 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", SEM CONECTOR |  |  |  | unid. | 3 | 45.74 | 59.46 | 178.38
4.10 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | m | 900 | 5.02 | 6.53 | 5877
4.11 | SINAPI | 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORN. E INSTALACAO |  |  |  | unid. | 150 | 244.63 | 318.02 | 47703
4.12 | SINAPI | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORN. E INSTALAÇÃO |  |  |  | unid. | 150 | 45.42 | 59.05 | 8857.5
4.13 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | unid | 150 | 8.1 | 10.53 | 1579.5
4.14 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | m² | 659.46 | 2.09 | 2.72 | 1793.73
TOTAL GERAL COM BDI | [8 empty] | 1548729.71
|  |  |  | JOARES CARLOS PONTICELLI |  | ANDRE LABANOWSKI JÚNIOR
|  |  |  | Prefeito Municipal de Tubarão | Engenheiro Civil - CREA/SC 064.638-2

## CRONOGRAMA
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Agente Promotor/ Proponente: MUNICIPIO DE TUBARÃO-SC | [11 empty] | UF: SC
Objeto: PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TUBARÃO- UNISUL- LARGURA- 4,00 METROS / 8,00 METROS | [11 empty] | Data: |  | 2017-07-03
[12 empty] | Área Total (m²): |  | 659.46
Endereço da Obra: RUA MARECHAL DEODORO (M. DIREITA- SUPERMERCADO ALTHOFF) e AV. JOSÉ ACACIO MOREIRA (M. ESQUERDA-UNISUL) | [11 empty] | BDI (%) |  | 30
Referências:
1) SINAPI = Planilha SINAPI (Relatório de Serviços, Data base: 05/2017, Florianópolis/SC); Preços Onerados
2) SICRO/SC= (Relatório de Insumos, Data base: 05/2017, Florianópolis/SC c/ reajuste); Preços Onerados
Ref | Descrição Serviços | Sub Total | % | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | Mês 4 | % | Mês 5 | % | Mês 6 | %
Com BDI (%)
#REF!
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 56556.31 | #REF! | 56556.31 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | 596045.64 | #REF! | 196695.0612 | 33 | 196695.0612 | 33 | 202655.5176 | 34 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 812806.74 | #REF! | 0 |  | 121921.011 | 15 | 121921.011 | 15 | 284482.359 | 35 | 284482.359 | 35 | 0
5 | SERVIÇOS FINAIS - SINALIZAÇÃO VIARIA - ACESSIBILIDADE - ILUMINAÇÃO | 83321.02 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83321.02 | 100 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL |  | #REF! | #REF!
Total do Mês |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| JOÃO OLAVIO FALCHETTI | [6 empty] | JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engenheiro Civil- CREA/SC 10.721-1