## Orcamento
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO DOMINGOS SILVEIRA GONZALES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAGEM: 2.475,40m²
DATA: |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS: 993,50,20m²
Item | Descrição | Un | Qdade. | Unitário Sem BDI | BDI | Unitário Com BDI | Total Com BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO | M | 88.85
2.2 | RETIRADA DE SARJETA C/ EMPILHAMENTO | M | 40.23
2.3 | REMOCAO DE LAJOTA SEXTAVADA (CALÇADAS) COM EMPILHAMENTO | M2 | 147.03
2.4 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - CALÇADAS | M2 | 57.09
2.5 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL (REMOÇÃO DE GRAMA) | M2 | 349.7
2.6 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 88.9
2.7 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 88.9
3 | TERRAPLANAGEM
3.1 | ESCAVACAO MECANICA MAT 1A CATEGORIA DE CORTE DE SUBLEITO C/TRATOR ESTEIRAS (ESP 25CM) | M3 | 618.85
3.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 618.85
3.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 618.85
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL | M | 78.9
4.2 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL | M | 153.9
4.3 | CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESP 20CM | M3 | 62.75
4.4 | EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (LIGAÇÃO ENTRE TUBOS) | M2 | 130.5
4.5 | CAIXA COLETORA COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA | UND. | 12
4.6 | GRELHA METÁLICA 135KG P/ CAIXA COLETORA | UND | 12
4.7 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO, PAREDE 15CM, FCK 10MPA, REVETIDO C/ ARGAMASSA | UND | 1
5 | PAVIMENTAÇÕES
5.1 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (ESP 10CM) | M3 | 247.54
5.2 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 5CM | M3 | 123.77
5.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMEN. 100X15X13X30CM | M | 1039
5.5 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, C/BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESP 8 CM | M2 | 2475.4
6 | PASSEIOS
6.2 | PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10 CM, ESP 6CM | M2 | 814.7
6.3 | PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO 20x10 CM, ESP 6CM | M2 | 178.8
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
7.1 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA | M2 | 99.75
7.2 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA AMARELA | M2 | 40.75
7.3 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 100 CM (TRAVESSIA DE PEDESTRE) | UND. | 2
7.4 | SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM (PARE) | UND. | 10
7.5 | SINALIZAÇÃO - PLACA D=100CM (LIMITE DE VELOCIDADE) | UND. | 3
8 | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO
8.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 1867.74
8.2 | ARBUSTO ORNAMENTAL C/ PLANTIO | UND. | 50
8.3 | ÁRVORE ORNAMENTAL C/ PLANTIO | UND. | 10
8.4 | LIXEIRA DE FERRO COMPLETA | UND. | 10
8.5 | BANCO DE CONCRETO (45CM x 1,00M) | M | 10
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 0

## Cronograma
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO DOMINGOS SILVEIRA GONZALES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | DATA:
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR | MESES |  | MESES |  | MESES |  | MESES |  | MESES
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 100
3 | TERRAPLANAGEM |  |  | 100
4 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 100
5 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 20
6 | PASSEIOS | [8 empty] | 40 |  | 60
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | 100
8 | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO | [10 empty] | 100
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO