## Buttons
	Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais
	RUA SILVIO BÚRIGO - PONTE SOBRE O RIO DOS CORRÊAS - Comprimento 22 mts / Largura - 12 mts .	SINAPI - 10/2019 - Santa Catarina / SICRO3 - 01/2019 - Santa Catarina / SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina	26,37%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% / 53.472,90	100,00% / 53.472,90
2	DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE	100,00% / 105.039,02	80,00% / 84.031,22	20,00% / 21.007,80
3	INFRA E MESOESTRUTURA	100,00% / 486.758,51		40,00% / 194.703,40	60,00% / 292.055,11
4	SUPERESTRUTURA	100,00% / 575.874,19				40,00% / 230.349,68	40,00% / 230.349,68	20,00% / 115.174,84
5	GUARDA CORPO	100,00% / 13.091,40						100,00% / 13.091,40
6	PLACA DE TRANSIÇÃO	100,00% / 52.623,46							100,00% / 52.623,46
7	ACABAMENTOS	100,00% / 7.444,96							100,00% / 7.444,96
8	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO/LIMPEZA	100,00% / 118.154,10	70,00% / 82.707,87							30,00% / 35.446,23
9	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00% / 102.042,60	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33	12,50% / 12.755,33
Porcentagem			15,38%	15,09%	20,13%	16,05%	16,05%	9,31%	4,81%	3,18%
Custo			232.967,31	228.466,53	304.810,43	243.105,00	243.105,00	141.021,56	72.823,75	48.201,56
Porcentagem Acumulado			15,38%	30,47%	50,59%	66,65%	82,7%	92,01%	96,82%	100,0%
Custo Acumulado			232.967,31	461.433,84	766.244,27	1.009.349,27	1.252.454,27	1.393.475,84	1.466.299,58	1.514.501,14

_______________________________________________________________ / Edvan Nunes / Financeiro