## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DE URBANISMO
OBRA: CEI JOSÉ SANTOS NUNES – Cobertura e Esquadrias e vidro temperado
REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2015 |  |  |  |  | BDI | 12%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 745.136
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | M2 | 2 | 332.65 | 372.568 | 745.136
2 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 21258.3616
2.1 | 72121 | SINAPI | JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM FIXA DIM. 0,65X4,60X2,25X4,87 METROS | CJ | 4 | 1415.44 | 1585.2928 | 6341.1712
2.2 | 72121 | SINAPI | JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER DIM. 4,60X1,67M | CJ | 2 | 1630.2 | 1825.824 | 3651.648
2.3 | 72121 | SINAPI | PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER DIM. 4,60X2,60METROS | CJ | 2 | 2538.03 | 2842.5936 | 5685.1872
2.4 | 72121 | SINAPI | PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 2 FOLHAS DE ABRIR DIM. 2,30X2,10 METROS | CJ | 1 | 1024.97 | 1147.9664 | 1147.9664
2.5 | 72121 | SINAPI | PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 2 FOLHAS DE ABRIR DIM. 1,65X2,10 METROS | CJ | 1 | 735.31 | 823.5472 | 823.5472
2.6 | 84885 | SINAPI | FERRAGEM CROMADAS PARA PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM | CJ | 6 | 537.03 | 601.4736 | 3608.8416
5 | COBERTURA | [6 empty] | 6275.136
5.1 | CP | MERCADO | VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM, DIM. 1,65X2,60 METROS ( FIXO ) | CJ | 1 | 1973.4 | 2210.208 | 2210.208
5.2 | CP | MERCADO | VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM, DIM. 1,00X3,60 METROS ( FIXO ) | CJ | 1 | 1656 | 1854.72 | 1854.72
5.3 | CP | MERCADO | VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM, DIM. 1,00X5,40 METROS ( FIXO ) | CJ | 1 | 2484 | 2210.208 | 2210.208
TOTAL | [7 empty] | 28278.6336
OBS. Conforme acórdão TCU 325/2007, o BDI é limitado a 12% no tipo de serviço apresentado.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DE URBANISMO
OBRA: CEI JOSÉ SANTOS NUNES – Cobertura e Esquadrias e vidro temperado
Item | DISCRIMINAÇÃO | % | Valor das Obras e Serviços | MES
1
|  |  | (R$) | % | R$
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 2.63 | 745.136 | 100 | 745.136
2 | ESQUADRIAS | 75.18 | 21258.3616 | 100 | 21258.3616
3 | COBERTURA | 22.19 | 6275.136 | 100 | 6275.136
TOTAL SIMPLES |  | 100 | 28278.6336 | 100 | 28278.6336
TOTAL ACUMULADO |  | 100 | 28278.6336 | 100 | 28278.6336

## Plan1
MATERIAL | QNT
ARGAMASSA COLANTE | 5 | 1.4 | 7 | AZULEJOS BANHEIRO |  | RODAPÉ | PINTURA INTERNA |  | EXTERNA
PISO | 1.05 | 15 | 15.75 | 5.89 |  | 5.89 | 5.89 | 43.8 | 20.27 | 10.09
LADRILHISTA | 0.45 | 13.45 | 6.0525 | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 | 228.636 | 4.2 | 10.09
SERVENTE | 0.36 | 10.25 | 3.69 | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 |  | 4.2 | 20.18
|  |  | 32.4925 | 4.61 |  | 4.61 | 4.61 |  | 3.97 | 105.3396
|  |  |  | 12.59 |  | 12.59 | 12.59 |  | 3.99
|  |  |  | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 |  | 12.31
|  |  |  | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 48.94
|  |  |  | 5.9 |  | 5.9 | 5.9 |  | 146.82
|  |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 4.6
|  |  |  | 12.59 |  | 12.59 | 12.59
|  |  |  | 64.98 | 116.964 | 15.44 | 15.44
[6 empty] | 11.34 | 11.34
[6 empty] | 15.46 | 15.46
[6 empty] | 7.56 | 7.56
[6 empty] | 43.8 | 114.78
[6 empty] | 158.58 | 319.0884
799.884
682.92