## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DE URBANISMO
OBRA: Projeto de Restauração da Casa da Cidade – Tubarão/SC
ORÇAMENTO |  | ÁREA: 498,33 m²
ÍTEM | DESCRIÇÃO | QDADE | UND. | VALOR EM R$
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL + BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3 | m²
1.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM C/ PINTURA A CAL | 132 | m²
1.3 | BARRACÃO DE OBRA, PISO EM PINHO E PAREDES EM COMPENSADO | 6 | m²
1.4 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, C/ MONTAGEM | 384 | m²
0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS | 32.9 | m
2.2 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS | 158.85 | m²
2.3 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA COM TESOURAS | 144.09 | m²
2.4 | DEMOLIÇÃO DE VERGAS E BALAUSTRES EM CONCRETO (PLATIBANDA) | 0.73 | m³
2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | 0.48 | m³
2.6 | RASGO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS P/ REFORÇO ESTRUTURAL | 0.37 | m³
2.7 | RETIRADA DE RODATETOS DE MADEIRA | 107.71 | m
2.8 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS, INCLUSIVE BARROTES | 371.59 | m²
2.9 | DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA E TÁBUAS | 23.2 | m²
2.10 | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA | 71.63 | m
2.11 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | 250.84 | m²
2.12 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CHAPA COMPENSADA, INCLUSIVE ESTRUTURA | 5.52 | m²
2.13 | RETIRADA DE FOLHA DE JANELA DE MADEIRA | 4 | und.
2.14 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA DE JANELA | 2 | und.
2.15 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | 1 | cj.
2.16 | REMOCAO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E APARELHOS ELETRICOS | 31 | un.
2.17 | REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINACAO | 26 | un.
2.18 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 25.4 | m³
2.19 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 25.4 | m³
2.20 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 25.4 | m³
0
3 | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE CHAPAS E TÁBUAS, C/ REAPROV. | 16.2 | m²
3.2 | DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBROCIMENTO E TÁBUAS DE MADEIRA | 7 | m²
3.3 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 5x10x20cm ASSENT. C/ ARGAM. (1:2:8) | 0.48 | m³
3.4 | FORMA P/ ESTR. DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST. | 9.41 | m²
3.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 - FORN./CORTE/PERDA/DOBRA/COLOCACAO. | 30.5 | kg
3.6 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 0.61 | m³
3.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 0.61 | m³
3.8 | BALAUSTRE EM CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA | 27 | un.
0
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 1a QUALIDADE P/ TELHA CERAMICA | 144.09 | m²
4.2 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO C/ CUPINICIDA INCOLOR | 144.09 | m²
4.3 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA | 158.2 | m²
4.4 | COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO PORTUGUESA | 0.65 | m²
4.5 | CUMEEIRA C/ TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ ARGAMASSA (1:2:8) | 32.9 | m
4.6 | IMPERMEAB. C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) C/ ADITIVO E=1,5 CM | 4.11 | m²
4.7 | IMPERMEAB. DE CALHAS C/ EMULSAO ASFALTICA 3 DEMAOS | 27.4 | m²
4.8 | LAMBREQUIM EM MADEIRA DE LEI P/ BEIRAL 84x24CM C/ ESP 2,5CM | 3.63 | m²
0
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | MASSA ÚNICA C/ ARGAMASSA DE CAL INDUSTRIALIZADA ESP. 2CM | 10.19 | m²
5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL INDUSTRIALIZADA ESP. 0,5CM | 10.19 | m²
0
6 | FORROS
6.1 | BARROTEAMENTO P/ FORRO, C/ PÇS DE MADEIRA DE LEI (2,5X10CM) | 371.59 | m²
6.2 | RECOLOCACO DE FORROS EM MADEIRA EM TABUAS C/ REAPROV. | 260 | m²
6.3 | FORRO EM TABUAS DE MADEIRA DE LEI S/ BARROTEAMENTO | 111.59 | m²
6.4 | RECOLOCACAO DE RODATETO DE MADEIRA ( REAPROVEIT.) | 75.4 | m
6.5 | RODATETO EM MADEIRA, ALTURA 26CM, FIXADO COM COLA | 123.11 | m
6.6 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO C/ CUPINICIDA INCOLOR | 371.59 | m²
0
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
7.1 | BARROTEAMENTO DE MADEIRA DE LEI SERRADA PARA ASSOALHO | 250.84 | m²
7.2 | RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA (REAPROVEITAMENTO) | 175.59 | m²
7.3 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM | 75.25 | m²
7.4 | RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA ( REAPROVEIT.) | 50.14 | m
7.5 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 18CM, FIXADO COM COLA | 21.49 | m
7.6 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO C/ CUPINICIDA INCOLOR | 250.84 | m²
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
8.1 | BANDEIRA EM MADEIRA DE LEI 1A FIXA PARA VIDRO | 1.02 | m²
8.2 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | 0.6 | m²
8.3 | JANELA DE MADEIRA DE ABRIR COMPLETA, S/ FERRAGENS (REAPROV.) | 2.86 | m²
0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Botão Campainha - Fonecimento e Instalação | 1 | Unid.
9.2 | Quadro de Destribuição 12 Módulos (Barramento 175 A)- Sobrepor - Fon. e Instalação | 3 | Unid.
9.3 | Quadro de Destribuição 18 Módulos (Barramento 175 A) - Sobrepor - Fon. e Instalação | 1 | Unid.
9.4 | Caixa de Inspeção terra - 0,35x0,33x0,40 m - Fonecimento e Instalação | 1 | Unid.
9.5 | Caixa de Sobrepor 2x4 - Fonecimento e Instalação | 71 | Unid.
9.6 | Caixa Sextavada de Sobrepor - Fonecimento e Instalação | 61 | Unid.
9.7 | Disjuntor a seco - 10 A - Fonecimento e Instalação | 17 | Unid.
9.8 | Disjuntor a seco - 16 A - Fonecimento e Instalação | 4 | Unid.
9.9 | Disjuntor a seco - 20 A - Fonecimento e Instalação | 6 | Unid.
9.10 | Disjuntor a seco - 70 A - Fonecimento e Instalação | 1 | Unid.
9.11 | DPS (Protetor Contra Surto) - 60kA - Fonecimento e Instalação | 4 | Unid.
9.12 | Haste de Aterramento - Fonecimento e Instalação | 1 | Cj
9.13 | Caixa de Inspeção para haste de aterramento - Fonecimento e Instalação | 1 | Cj
9.14 | Interruptor Duplo - Sobrepor - Com placa - Fonecimento e Instalação | 8 | Unid.
9.15 | Interruptor Simples - Sobrepor - Fonecimento e Instalação | 5 | Unid.
9.16 | Interruptor Triplo - Sobrepor - Fonecimento e Instalação | 3 | Unid.
9.17 | Tomada de sobrepor 2P+T - Fonecimento e Instalação | 43 | Unid.
9.18 | Tomada de Sobrepor 2P+T - AR COND. - Fonecimento e Instalação | 12 | Unid.
9.19 | Luminária Fluorescente 2x32w - Fonecimento e Instalação | 59 | Unid.
9.20 | Luminária Incandescente 40w - Fonecimento e Instalação | 2 | Unid.
9.21 | Eletrodutos, cabos e fios, conexões, arruelas e buchas, rasgos e fechamento em alvenarias | 1 | Cj
10 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 498.33 | m²
TOTAL GERAL

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DE URBANISMO
OBRA: Projeto de Restauração da Casa da Cidade – Tubarão/SC
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR | MESES
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 50 |  |  |  | 20 |  | 15 |  | 15
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 100
3 | PAREDES E PAINÉIS | [12 empty] | 100
4 | COBERTURA | [6 empty] | 10 |  | 45 |  | 45
5 | REVESTIMENTOS | [12 empty] | 100
6 | FORROS | [6 empty] | 10 |  | 45 |  | 45
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 60 |  | 40
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [12 empty] | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [12 empty] | 100
10 | SERVIÇOS FINAIS | [12 empty] | 100
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO