## TIPO 1 Orçamento
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 1 - São João
Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015
BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária
|  |  |  | Edificação principal do Proinfância 1 | un | 1 |  | 1264.7084 | 1910000.5572
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30067.9284
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 328.5 | 419.4945 | 2516.967
| 1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 808.43 | 1032.3651 | 1032.3651
| 1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1343.41 | 1715.5346 | 1715.5346
| 1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 263.062 | 263.062
| 1.5 |  | MERCADO | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 210 | 268.17 | 10726.8
| 1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1510.23 | 3.28 | 4.1886 | 6325.689
| 1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 56 | 48.26 | 61.628 | 3451.1691
| 1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 80 | 39.51 | 50.4543 | 4036.3416
[7 empty] | Subtotal |  | 30067.9284
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 11779.773
| 2.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 298.47 | 5.77 | 7.3683 | 2199.2135
| 2.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 146.87 | 23.56 | 30.0861 | 4418.7484
| 2.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 298.47 | 10.56 | 13.4851 | 4024.9038
| 2.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 98.77 | 1.55 | 1.9793 | 195.5004
|  |  |  | MURETA |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 11.26 | 23.56 | 30.0861 | 338.7697
| 2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 17.74 | 10.56 | 13.4851 | 239.226
| 2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 6.39 | 1.55 | 1.9793 | 12.648
|  |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 23.56 | 30.0861 | 173.8978
| 2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 10.56 | 13.4851 | 174.7672
| 2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 1.55 | 1.9793 | 2.0981
[7 empty] | Subtotal |  | 11779.773
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 131027.2046
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0
| 3.1 | 6045 | SINAPI | Concreto fck=15MPa, Preparo com Betoneira | m² | 11.57 | 344.89 | 440.4245 | 5095.7118
| 3.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 290 | 20.75 | 26.4977 | 7684.3475
| 3.3 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 2122 | 7.69 | 9.8201 | 20838.3159
| 3.4 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 366 | 7.46 | 9.5264 | 3486.6697
| 3.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 39.33 | 365.68 | 466.9734 | 18366.0622
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.6 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 707.67 | 20.75 | 26.4977 | 18751.6627
| 3.7 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1248.55 | 7.69 | 9.8201 | 12260.9233
| 3.8 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 645.82 | 7.46 | 9.5264 | 6152.3526
| 3.9 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 40.93 | 365.68 | 466.9734 | 19113.2196
|  |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.10 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 45.6 | 58.2312 | 3260.9472
| 3.11 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 33.45 | 42.7157 | 512.5878
| 3.12 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 16.9 | 21.5813 | 279.6936
| 3.13 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 20.75 | 26.4977 | 190.7838
| 3.14 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 538.85 | 688.1114 | 4458.9622
| 3.15 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 365.68 | 466.9734 | 2199.4445
|  |  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.16 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 52.5 | 45.6 | 58.2312 | 3057.138
| 3.17 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 27.97 | 16.9 | 21.5813 | 603.629
| 3.18 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 21.39 | 20.75 | 26.4977 | 566.7869
| 3.19 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 34.36 | 7.69 | 9.8201 | 337.4197
| 3.20 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 37.91 | 7.46 | 9.5264 | 361.1466
| 3.21 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.38 | 365.68 | 466.9734 | 1111.3966
|  |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.22 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 | 20.75 | 26.4977 | 754.9209
| 3.23 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 62.91 | 7.69 | 9.8201 | 617.7844
| 3.24 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 26.82 | 7.46 | 9.5264 | 255.4986
| 3.25 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.52 | 365.68 | 466.9734 | 709.7995
[7 empty] | Subtotal |  | 131027.2046
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 108376.1849
|  |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0
| 4.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 459.2 | 20.8 | 26.5616 | 12197.0867
| 4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1730.55 | 7.69 | 9.8201 | 16994.226
| 4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 628.91 | 7.46 | 9.5264 | 5991.2608
| 4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 25.19 | 365.68 | 466.9734 | 11763.0589
|  |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.5 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 714.44 | 20.8 | 26.5616 | 18976.6695
| 4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1152.73 | 7.69 | 9.8201 | 11319.9585
| 4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 581.18 | 7.46 | 9.5264 | 5536.5648
| 4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 41.19 | 365.68 | 466.9734 | 19234.6327
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.9 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 262.1 | 14.51 | 18.5293 | 4856.5217
|  |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 17.29 | 20.8 | 26.5616 | 459.2501
| 4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.82 | 7.69 | 9.8201 | 479.4187
| 4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 20.36 | 7.46 | 9.5264 | 193.9579
| 4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0.8 | 365.68 | 466.9734 | 373.5787
[7 empty] | Subtotal |  | 108376.1849
| 5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 85706.1021
|  |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0
| 5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 108.85 | 139.0014 | 714.4675
|  |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0
| 5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 942.96 | 32.67 | 41.7196 | 39339.9046
| 5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 17.07 | 60.24 | 76.9265 | 1313.135
| 5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 478.93 | 44.86 | 57.2862 | 27436.0893
| 5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 50.56 | 12.48 | 15.937 | 805.7727
| 5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 | 530.85 | 677.8954 | 15340.774
|  |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0
| 5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 | 32.67 | 41.7196 | 755.959
[7 empty] | Subtotal |  | 85706.1021
| 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 219736.0224
|  |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
| 6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 300.69 | 383.9811 | 3839.8113
| 6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 740.85 | 946.0654 | 4730.3272
| 6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 305.13 | 389.651 | 1558.604
| 6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 305.13 | 389.651 | 2337.9061
| 6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 305.13 | 389.651 | 3896.5101
| 6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 256 | 326.912 | 5230.592
| 6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 150 | 191.55 | 2145.36
|  |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 | 66.55 | 84.9843 | 4334.2018
|  |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 430.84 | 550.1827 | 1270.922
| 6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 430.84 | 550.1827 | 924.3069
| 6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 430.84 | 550.1827 | 3697.2276
| 6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 | 328.45 | 419.4306 | 47563.4357
| 6.13 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 | 328.45 | 419.4306 | 2113.9305
| 6.14 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 430.84 | 550.1827 | 2442.8111
| 6.15 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 430.84 | 550.1827 | 2888.4591
|  |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.16 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1685.4 | 2152.2558 | 2152.2558
| 6.17 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1685.4 | 2152.2558 | 2152.2558
| 6.18 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 | 206.74 | 264.007 | 161.0443
|  |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.19 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 306.2 | 391.0174 | 684.2804
| 6.20 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 306.2 | 391.0174 | 625.6278
| 6.21 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | 270.18 | 345.0199 | 1110.9639
| 6.22 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 306.2 | 391.0174 | 793.7653
| 6.23 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | 270.18 | 345.0199 | 724.5417
| 6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 325.27 | 415.3698 | 872.2766
| 6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 325.27 | 415.3698 | 5233.6594
| 6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 325.27 | 415.3698 | 2616.8297
| 6.27 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 325.27 | 415.3698 | 7850.489
| 6.28 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 325.27 | 415.3698 | 872.2766
| 6.29 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 325.27 | 415.3698 | 2616.8297
| 6.30 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 325.27 | 415.3698 | 3489.1062
| 6.31 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 325.27 | 415.3698 | 5233.6594
| 6.32 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 325.27 | 415.3698 | 13956.4249
| 6.33 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 325.27 | 415.3698 | 6978.2125
| 6.34 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 2.05 | 2.6178 | 53.0115
|  |  |  | VIDROS |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.35 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | 130 | 166.01 | 1776.307
| 6.36 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | 206.74 | 264.007 | 3009.6796
| 6.37 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 238.29 | 304.2963 | 6475.4259
|  |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
| 6.38 |  | MERCADO | Gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao | m² | 50.22 | 234.69 | 299.6991 | 15050.8903
| 6.39 |  | MERCADO | Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao | m² | 8.31 | 184.99 | 236.2322 | 1963.0898
| 6.40 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 221.5 | 282.8555 | 41070.6186
| 6.41 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 187.83 | 239.8589 | 3238.0953
[7 empty] | Subtotal |  | 219736.0224
| 7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 247621.2547
| 7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica em tesouras | m² | 1426.85 | 66.06 | 84.3586 | 120367.0969
| 7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 1283.33 | 61 | 77.897 | 99967.557
| 7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.25 | 30.44 | 38.8719 | 3236.084
| 7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 186.15 | 41.37 | 52.8295 | 9834.2096
| 7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 258.9 | 20.7 | 26.4339 | 6843.7367
| 7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 | 22.36 | 28.5537 | 7372.5705
[7 empty] | Subtotal |  | 247621.2547
| 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7211.4828
| 8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 707.67 | 7.98 | 10.1905 | 7211.4828
[7 empty] | Subtotal |  | 7211.4828
| 9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 285776.3564
| 9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 3513.3 | 2.94 | 3.7544 | 13190.2633
| 9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2826.43 | 18.55 | 23.6883 | 66953.4631
| 9.3 | 87776 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 686.87 | 33 | 42.141 | 28945.3887
| 9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2028.45 | 14.32 | 18.2866 | 37093.5349
| 9.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 | 41.22 | 52.6379 | 33141.3734
| 9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 | 35.44 | 45.2569 | 416.8159
| 9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 | 35.44 | 45.2569 | 338.974
| 9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 | 35.44 | 45.2569 | 686.5469
| 9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 | 35.44 | 45.2569 | 6177.5641
| 9.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 12.06 | 15.4006 | 2946.1386
| 9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 | 32 | 40.864 | 20351.4979
| 9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 738.27 | 80.12 | 102.3132 | 75534.7957
[7 empty] | Subtotal |  | 285776.3564
| 10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 206143.182
| 10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 1159.7 | 25.52 | 32.589 | 37793.5097
| 10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 1159.7 | 21.41 | 27.3406 | 31706.859
| 10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 | 42.14 | 53.8128 | 20778.1906
| 10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 37.95 | 48.4622 | 1149.5222
| 10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 | 22.85 | 29.1794 | 6622.8598
| 10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 39.83 | 50.8629 | 18083.2904
| 10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 88.69 | 113.2571 | 44660.6841
| 10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 112.47 | 143.6242 | 4007.1149
| 10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 112.47 | 143.6242 | 3257.3966
| 10.10 |  | MERCADO | Rodape vinilico h=5cm | m | 191.3 | 22.41 | 28.6176 | 5474.5411
| 10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 | 53.77 | 68.6643 | 6179.7861
| 10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 83.26 | 106.323 | 188.1917
| 10.13 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0
| 10.14 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 | 29.76 | 38.0035 | 13148.4578
| 10.15 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 | 25.52 | 32.589 | 919.6627
| 10.16 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 | 53.19 | 67.9236 | 4565.8264
| 10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 | 76.74 | 97.997 | 476.2653
| 10.18 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 | 76.74 | 97.997 | 846.6939
| 10.19 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 | 34.24 | 43.7245 | 1010.0355
| 10.20 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 | 85.66 | 109.3878 | 831.3474
| 10.21 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 368.56 | 9.44 | 12.0549 | 4442.9466
[7 empty] | Subtotal |  | 206143.182
| 11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 78958.8494
| 11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 12.62 | 16.1157 | 32689.9728
| 11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 | 8.75 | 11.1738 | 30340.3069
| 11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 | 7.72 | 9.8584 | 4909.7989
| 11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 20.02 | 25.5655 | 2738.0693
| 11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 20.1 | 25.6677 | 491.0231
| 11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 35.43 | 45.2441 | 7789.6784
[7 empty] | Subtotal |  | 78958.8494
| 12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 31908.9185
|  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
| 12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 4.36 | 5.5677 | 204.7807
| 12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 2.76 | 3.5245 | 969.6307
| 12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 5.52 | 7.049 | 115.8157
| 12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 9.8 | 12.5146 | 1448.8152
| 12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 | 14.97 | 19.1167 | 821.0618
| 12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 | 20.85 | 26.6255 | 1340.0589
| 12.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 26.12 | 33.3552 | 3160.0754
| 12.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 30.43 | 38.8591 | 1803.0627
| 12.9 | 72796 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 177.15 | 226.2206 | 904.8822
| 12.10 | 72795 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 129.01 | 164.7458 | 658.9831
| 12.11 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 8.94 | 11.4164 | 11.4164
| 12.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 21.6 | 27.5832 | 110.3328
| 12.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 2.13 | 2.72 | 8.16
| 12.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 81 | 2.13 | 2.72 | 220.3208
| 12.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 2.72 | 3.4734 | 6.9469
| 12.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 | 5.61 | 7.164 | 257.9029
| 12.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 | 9.88 | 12.6168 | 201.8682
| 12.18 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 15.85 | 20.2404 | 80.9618
| 12.19 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 21.6 | 27.5832 | 110.3328
| 12.20 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 3.98 | 5.0825 | 5.0825
| 12.21 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 10.77 | 13.7533 | 330.079
| 12.22 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 26.15 | 33.3935 | 100.1806
| 12.23 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 33.95 | 43.3542 | 303.4791
| 12.24 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 74.62 | 95.2897 | 190.5795
| 12.25 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 7.82 | 9.9861 | 299.5842
| 12.26 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 7.4 | 9.4498 | 18.8996
| 12.27 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 10.65 | 13.6 | 68.0002
| 12.28 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 24.53 | 31.3248 | 469.8721
| 12.29 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 23.81 | 30.4054 | 121.6215
| 12.30 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 2.82 | 3.6011 | 21.6068
| 12.31 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 4.29 | 5.4783 | 10.9567
| 12.32 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 7.35 | 9.3859 | 18.7719
| 12.33 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 33.01 | 42.1538 | 84.3075
| 12.34 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 37.49 | 47.8747 | 95.7495
| 12.35 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 4.17 | 5.3251 | 15.9753
| 12.36 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 | 4.9 | 6.2573 | 944.8523
| 12.37 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.37 | 8.1345 | 24.4035
| 12.38 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 6.57 | 8.3899 | 167.7978
| 12.39 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 16.11 | 20.5725 | 226.2972
| 12.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 47.51 | 60.6703 | 121.3405
| 12.41 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 47.51 | 60.6703 | 606.7027
| 12.42 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 19.19 | 24.5056 | 171.5394
| 12.43 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 11.54 | 14.7366 | 44.2097
| 12.44 | 89412 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 4.17 | 5.3251 | 26.6254
| 12.45 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 7.28 | 9.2966 | 65.0759
| 12.46 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 | 11.54 | 14.7366 | 1296.819
| 12.47 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 | 2.62 | 3.3457 | 50.1861
| 12.48 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 | 5.53 | 7.0618 | 98.8653
| 12.49 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 | 6.88 | 8.7858 | 325.0731
| 12.50 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 6.9 | 8.8113 | 8.8113
| 12.51 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 11.13 | 14.213 | 184.7691
| 12.52 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 26.99 | 34.4662 | 413.5948
| 12.53 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 24.51 | 31.2993 | 93.8978
| 12.54 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 24.51 | 31.2993 | 281.6934
| 12.55 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 34.14 | 43.5968 | 87.1936
| 12.56 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 7.04 | 8.9901 | 26.9702
| 12.57 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 11.21 | 14.3152 | 400.8248
| 12.58 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 16.12 | 20.5852 | 20.5852
| 12.59 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 33.06 | 42.2176 | 464.3938
| 12.60 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 33.06 | 42.2176 | 211.0881
| 12.61 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 60.21 | 76.8882 | 384.4409
| 12.62 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 60.21 | 76.8882 | 153.7763
| 12.63 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 10.76 | 13.7405 | 274.8104
| 12.64 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 12.42 | 15.8603 | 47.581
| 12.65 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 | 4.84 | 6.1807 | 6.1807
| 12.66 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 6.25 | 7.9812 | 207.5125
| 12.67 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 26 | 6.25 | 7.9812 | 207.5125
|  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 |  | 0 | 0
| 12.68 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 91.38 | 116.6923 | 116.6923
| 12.69 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 124.66 | 159.1908 | 159.1908
| 12.70 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 10.09 | 12.8849 | 12.8849
| 12.71 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 109.34 | 139.6272 | 1117.0174
| 12.72 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 109.34 | 139.6272 | 279.2544
| 12.73 | 74179/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 361.74 | 461.942 | 923.884
| 12.74 | 74184/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 50.62 | 64.6417 | 129.2835
| 12.75 | 74178/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 603.35 | 770.4779 | 1540.9559
| 12.76 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 84.55 | 107.9703 | 107.9703
| 12.77 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 124.66 | 159.1908 | 795.9541
| 12.78 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 | 84.55 | 107.9703 | 3347.0808
| 12.79 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 | 59.68 | 76.2114 | 1143.1704
[7 empty] | Subtotal |  | 31908.9185
| 13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 14380.1765
|  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0
| 13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | 15.6 | 19.9212 | 4726.7031
| 13.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | 28.24 | 36.0625 | 3863.7341
| 13.3 | 89811 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 | 13.1 | 16.7287 | 869.8924
| 13.4 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 12.13 | 15.49 | 402.7403
| 13.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 12.41 | 15.8476 | 63.3903
| 13.6 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 38.04 | 48.5771 | 194.3083
| 13.7 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 33.6 | 42.9072 | 257.4432
|  |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
| 13.8 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 | 18.72 | 23.9054 | 573.7306
| 13.9 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | un | 20 | 134.23 | 171.4117 | 3428.2342
[7 empty] | Subtotal |  | 14380.1765
| 14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 36296.3762
| 14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 213.06 | 30.43 | 38.8591 | 8279.322
| 14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 125.81 | 10.73 | 13.7022 | 1723.875
| 14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 136.81 | 15.78 | 20.1511 | 2756.8665
| 14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 92.42 | 19.59 | 25.0164 | 2312.0185
| 14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.6 | 28.24 | 36.0625 | 1355.9492
| 14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 5.15 | 6.5766 | 243.3323
| 14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 97 | 5.2 | 6.6404 | 644.1188
| 14.8 | 89517 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 23 | 25.98 | 33.1765 | 763.0586
| 14.9 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 12.13 | 15.49 | 108.4301
| 14.10 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 9.72 | 12.4124 | 49.6498
| 14.11 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 62 | 5.98 | 7.6365 | 473.4605
| 14.12 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 49 | 4.44 | 5.6699 | 277.8241
| 14.13 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 26 | 12.41 | 15.8476 | 412.0368
| 14.14 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 35 | 12.47 | 15.9242 | 557.3466
| 14.15 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 5.67 | 7.2406 | 21.7218
| 14.16 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 4.31 | 5.5039 | 104.5735
| 14.17 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 65 | 4.31 | 5.5039 | 357.7515
| 14.18 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 25 | 34.66 | 44.2608 | 1106.5205
| 14.19 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 34.66 | 44.2608 | 88.5216
| 14.20 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 32.13 | 41.03 | 779.5702
| 14.21 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 21.69 | 27.6981 | 138.4906
| 14.22 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 21.69 | 27.6981 | 55.3963
| 14.23 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 8.78 | 11.2121 | 67.2724
| 14.24 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 5.75 | 7.3427 | 36.7137
| 14.25 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 9.51 | 12.1443 | 12.1443
| 14.26 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 9.51 | 12.1443 | 230.7411
| 14.27 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 11 | 29.92 | 38.2078 | 420.2862
| 14.28 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 20 | 29.92 | 38.2078 | 764.1568
| 14.29 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 69.7 | 89.0069 | 178.0138
| 14.30 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 10.43 | 13.3191 | 253.0631
| 14.31 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 23.05 | 29.4348 | 117.7394
| 14.32 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 17.23 | 22.0027 | 418.0515
| 14.33 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 38.42 | 49.0623 | 49.0623
| 14.34 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 | 108.48 | 138.529 | 969.7027
| 14.35 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 298.28 | 380.9036 | 6475.3605
| 14.36 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 119.62 | 152.7547 | 152.7547
| 14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 | 6.35 | 8.1089 | 243.2685
| 14.38 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação 50mm | un | 39 | 2.49 | 3.1797 | 124.0095
| 14.39 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1363.78 | 1741.5471 | 1741.5471
| 14.40 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1121.89 | 1432.6535 | 1432.6535
[7 empty] | Subtotal |  | 36296.3762
| 15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 53871.3816
| 15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 734.33 | 937.7394 | 1875.4788
| 15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 197.79 | 252.5778 | 1010.3113
| 15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 | 350.59 | 447.7034 | 8954.0686
| 15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 170.62 | 217.8817 | 5664.9252
| 15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 | 102.62 | 131.0457 | 2883.0063
| 15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 180 | 229.86 | 689.58
| 15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 | 274.6 | 350.6642 | 5259.963
| 15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 85 | 108.545 | 434.18
| 15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 265 | 338.405 | 1353.62
| 15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 81.7 | 104.3309 | 625.9854
| 15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 | 313.35 | 400.1479 | 2801.0356
| 15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 52.53 | 67.0808 | 1006.2121
| 15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 550.65 | 703.18 | 1406.3601
| 15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 | 25 | 31.925 | 127.7
| 15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 | 21 | 26.817 | 697.242
| 15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 180 | 229.86 | 919.44
| 15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 140 | 178.78 | 357.56
| 15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 180 | 229.86 | 919.44
| 15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 87.74 | 112.044 | 1680.6597
| 15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 73.67 | 94.0766 | 1411.1489
| 15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 10.24 | 13.0765 | 143.8413
| 15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 36.86 | 47.0702 | 1506.247
| 15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 | 28 | 35.756 | 929.656
| 15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 | 24.31 | 31.0439 | 682.9651
| 15.25 |  | MERCADO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 16 | 18 | 22.986 | 367.776
| 15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 | 110 | 140.47 | 1123.76
| 15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 4 | 110 | 140.47 | 561.88
| 15.28 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 110 | 140.47 | 140.47
| 15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao | um | 1 | 706.7461 | 902.5147 | 902.5147
| 15.30 |  | MERCADO | Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao | um | 188 | 22.41 | 28.6176 | 5380.1032
| 15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 78.09 | 99.7209 | 2054.2512
[7 empty] | Subtotal |  | 53871.3816
| 16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 3519.5423
| 16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | 352.86 | 450.6022 | 639.8552
| 16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 321.13 | 410.083 | 65.6133
| 16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 | 21.42 | 27.3533 | 1176.1936
| 16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 11.48 | 14.66 | 615.7183
| 16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 | 4.5 | 5.7465 | 17.2395
| 16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 28 | 35.756 | 143.024
| 16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 23.38 | 29.8563 | 89.5688
| 16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 9.2 | 11.7484 | 70.4904
| 16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 8 | 10.216 | 40.864
| 16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 7.2 | 9.1944 | 36.7776
| 16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 15.2 | 19.4104 | 19.4104
| 16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 11.2 | 14.3024 | 14.3024
| 16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 14.2 | 18.1334 | 36.2668
| 16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 7.4 | 9.4498 | 18.8996
| 16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 8.2 | 10.4714 | 20.9428
| 16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 96 | 122.592 | 122.592
| 16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 78 | 99.606 | 99.606
| 16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 3.2 | 4.0864 | 8.1728
| 16.19 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 96 | 122.592 | 245.184
| 16.20 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 15.2 | 19.4104 | 19.4104
| 16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 15.2 | 19.4104 | 19.4104
[7 empty] | Subtotal |  | 3519.5423
| 17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 21299.4109
| 17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 114.18 | 145.8079 | 1020.655
| 17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 383.09 | 489.2059 | 489.2059
| 17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 35.74 | 45.64 | 91.28
| 17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 35.74 | 45.64 | 319.4799
| 17.5 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço carbono 2 1/2" | m | 1.25 | 130.09 | 166.1249 | 207.6562
| 17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 40.54 | 51.7696 | 517.6958
| 17.7 | 72715 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 88.29 | 112.7463 | 450.9853
| 17.8 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | un | 65.27 | 130.09 | 166.1249 | 10842.9742
| 17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 41.58 | 53.0977 | 159.293
| 17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 1.61 | 2.056 | 4.1119
| 17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 | 80 | 102.16 | 306.48
| 17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 163.24 | 208.4575 | 625.3724
| 17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 | 38.8 | 49.5476 | 297.2856
| 17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 3 | 40.54 | 51.7696 | 155.3087
| 17.15 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 3 | 62.5 | 79.8125 | 239.4375
| 17.16 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 69.67 | 88.9686 | 266.9058
| 17.17 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 3 | 48 | 61.296 | 183.888
| 17.18 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 241.59 | 308.5104 | 308.5104
| 17.19 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 62 | 79.174 | 395.87
| 17.20 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 218.69 | 279.2671 | 558.5343
| 17.21 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 48 | 61.296 | 245.184
| 17.22 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 28.21 | 36.0242 | 1440.9668
| 17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 18.13 | 23.152 | 185.2161
| 17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 11.65 | 14.877 | 44.6311
| 17.25 |  | MERCADO | Conjunto motobomba | un | 2 | 580 | 740.66 | 1481.32
| 17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 11.65 | 14.877 | 29.7541
| 17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 14.39 | 18.376 | 257.2644
| 17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 14.39 | 18.376 | 55.1281
| 17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 11.65 | 14.877 | 119.0164
[7 empty] | Subtotal |  | 21299.4109
| 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 217639.2403
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
| 18.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 343.1 | 438.1387 | 1314.4161
| 18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 343.1 | 438.1387 | 438.1387
| 18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 380.26 | 485.592 | 1456.7761
| 18.4 |  | MERCADO | Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios). | un | 2 | 1057.96 | 1351.0149 | 2702.0298
| 18.5 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 840 | 1072.68 | 1072.68
|  |  |  | DISJUNTORES |  | 0
| 18.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 22 | 11.72 | 14.9664 | 329.2617
| 18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 7 | 11.72 | 14.9664 | 104.7651
| 18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 19 | 11.72 | 14.9664 | 284.3624
| 18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 | 11.72 | 14.9664 | 389.1274
| 18.10 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 10 | 11.72 | 14.9664 | 149.6644
| 18.11 |  | MERCADO | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 13.89 | 17.7375 | 17.7375
| 18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 | 74.69 | 95.3791 | 95.3791
| 18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 | 74.69 | 95.3791 | 381.5165
| 18.14 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 74.69 | 95.3791 | 190.7583
| 18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 8 | 100 | 127.7 | 1021.6
| 18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 1 | 285.5 | 364.5835 | 364.5835
| 18.17 |  | MERCADO | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 1 | 338.55 | 432.3284 | 432.3284
| 18.18 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 | 264.68 | 337.9964 | 1013.9891
| 18.19 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 3 | 148.91 | 190.1581 | 570.4742
| 18.20 |  | MERCADO | Interruptor bipolar DR 63A | un | 1 | 337.83 | 431.4089 | 431.4089
| 18.21 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -80A | un | 1 | 264.68 | 337.9964 | 337.9964
| 18.22 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 118 | 150.686 | 4219.208
| 18.23 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 128 | 163.456 | 1307.648
|  |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0
| 18.24 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 559.4 | 5 | 6.385 | 3571.769
| 18.25 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 298.9 | 6.33 | 8.0834 | 2416.1312
| 18.26 |  | MERCADO | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 6 | 4.88 | 6.2318 | 37.3906
| 18.27 |  | MERCADO | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 241.8 | 10.27 | 13.1148 | 3171.1562
| 18.28 |  | MERCADO | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 15.6 | 24.05 | 30.7118 | 479.1049
| 18.29 |  | MERCADO | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 14.7 | 26.05 | 33.2659 | 489.008
| 18.30 | 73614 | SINAPI | Eletroduto PVC roscável, Ø15mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 2 | 11.13 | 14.213 | 28.426
| 18.31 | 74252/1 | SINAPI | Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.7 | 12.77 | 16.3073 | 4707.9146
| 18.32 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões | m | 133 | 20.28 | 25.8976 | 3444.3755
| 18.33 |  | MERCADO | Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | m | 164.6 | 27.03 | 34.5173 | 5681.5492
| 18.34 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 68.6 | 37.97 | 48.4877 | 3326.2555
| 18.35 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | m | 2.3 | 42.04 | 53.6851 | 123.4757
| 18.36 |  | MERCADO | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 | 68.8 | 87.8576 | 307.5016
| 18.37 | 72316 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | m | 21.9 | 67.78 | 86.5551 | 1895.5558
| 18.38 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 123.52 | 157.735 | 2681.4957
| 18.39 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 134.25 | 171.4372 | 2914.4332
| 18.40 | 83443 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 | 38.29 | 48.8963 | 97.7927
| 18.41 | 83387 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 262 | 6.09 | 7.7769 | 2037.5557
| 18.42 | 83386 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 10 | 6.86 | 8.7602 | 87.6022
| 18.43 | 83388 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 205 | 8.33 | 10.6374 | 2180.669
|  |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0
|  |  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0
957.1 | 18.44 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 7957.1 | 2.91 | 3.7161 | 29569.1406
| 18.45 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 502 | 4.2 | 5.3634 | 2692.4268
| 18.46 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 2335.3 | 5.61 | 7.164 | 16730.0191
| 18.47 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 602.8 | 8.46 | 10.8034 | 6512.3016
| 18.48 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 267.5 | 9.72 | 12.4124 | 3320.3277
| 18.49 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 41.4 | 13.9 | 17.7503 | 734.8624
| 18.50 | 73860/22 | SINAPI | #35 mm² | m | 235.9 | 18.99 | 24.2502 | 5720.6293
| 18.51 |  | MERCADO | #50 mm² | m | 6.9 | 30.3 | 38.6931 | 266.9824
| 18.52 | 73860/15 | SINAPI | #70 mm² | m | 259.8 | 36.14 | 46.1508 | 11989.9726
| 18.53 |  | MERCADO | #95 mm² | m | 10.3 | 56.35 | 71.959 | 741.1772
| 18.54 | C0525 | SEINFRA | #120 mm² | m | 138 | 51.61 | 65.906 | 9095.0239
|  |  |  | ELETROCALHAS |  | 0
| 18.55 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 31.64 | 40.4043 | 1264.654
| 18.56 | C1161 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 34.69 | 44.2991 | 819.5339
| 18.57 | C1159 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 34.69 | 44.2991 | 509.44
| 18.58 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 40.69 | 51.9611 | 1901.7774
| 18.59 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 55.6 | 71.0012 | 390.5066
| 18.60 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 55.83 | 71.2949 | 399.2515
| 18.61 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 7.87 | 10.05 | 111.5549
| 18.62 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 7.87 | 10.05 | 70.3499
| 18.63 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 7.87 | 10.05 | 30.15
| 18.64 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 7.87 | 10.05 | 60.2999
| 18.65 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 7.87 | 10.05 | 180.8998
| 18.66 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 7.87 | 10.05 | 221.0998
| 18.67 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 7.87 | 10.05 | 190.9498
| 18.68 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 38 | 4.89 | 6.2445 | 237.2921
| 18.69 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 75mm | un | 6 | 5.53 | 7.0618 | 42.3709
| 18.70 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | un | 4 | 5.53 | 7.0618 | 28.2472
|  |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0
| 18.71 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 | 12.89 | 16.4605 | 2255.0926
| 18.72 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 21.6 | 27.5832 | 55.1664
| 18.73 | 72334 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 | 12.93 | 16.5116 | 33.0232
| 18.74 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 | 23.49 | 29.9967 | 1079.8823
| 18.75 | 72331 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 | 10.98 | 14.0215 | 252.3863
| 18.76 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 20 | 23.49 | 29.9967 | 599.9346
| 18.77 | 72332 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 20.51 | 26.1913 | 157.1476
| 18.78 |  | MERCADO | Luminarias sobrepor 2x36W | un | 8 | 118.29 | 151.0563 | 1208.4506
| 18.79 |  | MERCADO | Luminarias embutir 2x16W | un | 17 | 155.96 | 199.1609 | 3385.7356
| 18.80 |  | MERCADO | Luminarias embutir 2x36W | un | 103 | 190.43 | 243.1791 | 25047.4483
| 18.81 |  | MERCADO | Luminaria com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 148.16 | 189.2003 | 7568.0128
| 18.82 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 151 | 78.79 | 100.6148 | 15192.8393
| 18.83 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 34 | 69.6 | 88.8792 | 3021.8928
| 18.84 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 148.64 | 189.8133 | 1708.3195
| 18.85 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 434.76 | 555.1885 | 2220.7541
| 18.86 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 434.76 | 555.1885 | 555.1885
| 18.87 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 18 | 50.54 | 64.5396 | 1161.7124
[7 empty] | Subtotal |  | 217639.2403
| 19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 1327.6668
| 19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 | 2.76 | 3.5245 | 540.6261
| 19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 2.82 | 3.6011 | 82.8262
| 19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 2.75 | 3.5117 | 98.329
| 19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 67.78 | 86.5551 | 605.8854
[7 empty] | Subtotal |  | 1327.6668
| 20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 29646.2995
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
| 20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 486.97 | 621.8607 | 1865.5821
| 20.2 | 04291/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 944.05 | 1205.5518 | 1205.5518
| 20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 18.82 | 24.0331 | 48.0663
| 20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 18.82 | 24.0331 | 24.0331
| 20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 18.82 | 24.0331 | 48.0663
| 20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 18.82 | 24.0331 | 24.0331
| 20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 20.8 | 26.5616 | 26.5616
| 20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 35.38 | 45.1803 | 90.3605
| 20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 56.51 | 72.1633 | 144.3265
| 20.10 | 08782/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 336.77 | 430.0553 | 430.0553
| 20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 126 | 160.902 | 321.804
|  |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 |  | 0 | 0
| 20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 | 7.73 | 9.8712 | 12521.6299
| 20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 341 | 6.8 | 8.6836 | 2961.1076
|  |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 |  | 0 | 0
| 20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 18.8 | 24.0076 | 672.2128
|  |  |  | TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
| 20,.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 28 | 6.8 | 8.6836 | 243.1408
| 20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 2.26 | 2.886 | 40.4043
| 20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 1091 | 1393.207 | 1393.207
|  |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
| 20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 123.52 | 157.735 | 788.6752
| 20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 6.09 | 7.7769 | 318.8541
|  |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
| 20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 6.33 | 8.0834 | 10.5084
| 20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 119.3 | 5 | 6.385 | 761.7305
| 20.22 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 22.8 | 29.1156 | 1467.4262
| 20.23 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 | 37.97 | 48.4877 | 198.7995
| 20.24 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 42.04 | 53.6851 | 1181.0718
| 20.25 |  | MERCADO | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 77.74 | 28.8 | 36.7776 | 2859.0906
[7 empty] | Subtotal |  | 29646.2995
| 21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 1188.5677
| 21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 540 | 689.58 | 689.58
| 21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 2.85 | 95 | 121.315 | 345.7477
| 21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 120 | 153.24 | 153.24
| 21.4 |  | MERCADO | Exaustor mecanico para banheiro 80m³/h com duto flexivel kit | un | 2 | 213.44 | 272.5629 | 545.1258
[7 empty] | Subtotal |  | 1188.5677
| 22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 22028.1223
| 22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 48.01 | 61.3088 | 183.9263
| 22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 42 | 5.65 | 7.215 | 303.0321
| 22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | 5.42 | 6.9213 | 83.0561
| 22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | 5.6 | 7.1512 | 171.6288
| 22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 24 | 2.2 | 2.8094 | 67.4256
| 22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 69 | 88.113 | 88.113
| 22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 39 | 3.82 | 4.8781 | 190.2475
| 22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 13 | 45.44 | 58.0269 | 754.3494
| 22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | 11.11 | 14.1875 | 70.9373
| 22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 330 | 21.56 | 27.5321 | 9085.5996
| 22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 260 | 30.59 | 39.0634 | 10156.4918
| 22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 4 | 120 | 153.24 | 612.96
| 22.13 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 | 16.99 | 21.6962 | 260.3548
[7 empty] | Subtotal |  | 22028.1223
| 23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 60961.2424
| 23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2200.07 | 2809.4894 | 2809.4894
| 23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 | 165.94 | 211.9054 | 10283.7681
| 23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 | 165.94 | 211.9054 | 11921.7967
| 23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 65.43 | 83.5541 | 4012.2684
| 23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 7.22 | 102.92 | 131.4288 | 948.9162
| 23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 165.94 | 211.9054 | 767.0975
| 23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 43.03 | 54.9493 | 5868.5863
|  |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0
| 23.8 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 11.2 | 14.3024 | 28.6048
| 23.9 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 5.8 | 7.4066 | 7.4066
| 23.10 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 6.8 | 8.6836 | 8.6836
| 23.11 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 7.2 | 9.1944 | 9.1944
| 23.12 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 50.34 | 64.2842 | 578.5576
| 23.13 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 98.3 | 125.5291 | 874.9378
| 23.14 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 2.4 | 3.0648 | 5217.209
| 23.15 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 180 | 229.86 | 229.86
| 23.16 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 46.6 | 59.5082 | 8673.9152
| 23.17 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 35.43 | 45.2441 | 3125.4631
| 23.18 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 35.43 | 45.2441 | 3125.4631
| 23.19 |  | MERCADO | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 28 | 35.756 | 2470.0245
[7 empty] | Subtotal |  | 60961.2424
| 24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3529.2716
| 24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 1.83 | 2.3369 | 3529.2716
[7 empty] | Subtotal |  | 3529.2716
| Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1910000.5572

## Cronograma Fisico Financeiro
Obra: Proinfância - Tipo 1 - São João
Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015
Cronograma Fisico Financeiro
nº | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | Valor (R$) | MESES
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5742 | 30067.93 | 100 | 30067.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA P/FUNDAÇÕES | 0.61674 | 11779.77 | 100 | 11779.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 6.8601 | 131027.2046 | 60 | 78616.3228 | 40 | 52410.8818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 5.6741 | 108376.18 |  | 0 |  | 0 | 50 | 54188.09 | 50 | 54188.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 4.4872 | 85706.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 34282.44 | 40 | 34282.44 | 20 | 17141.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ESQUADRIAS | 11.5045 | 219736.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 43947.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 175788.816
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 12.9645 | 247621.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 99048.5 | 60 | 148572.75 |  | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.37756 | 7211.48 |  | 0 | 100 | 7211.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 14.9621 | 285776.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 57155.274 | 20 | 57155.274 | 60 | 171465.822 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 10.7928 | 206143.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 82457.272 | 40 | 82457.272 | 20 | 41228.636
11 | PINTURA | 4.134 | 78958.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 78958.85
12 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA | 1.6706 | 31908.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 12763.568 | 60 | 19145.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0.75289 | 14380.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 5752.072 | 60 | 8628.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1.9003 | 36296.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 14518.552 | 60 | 21777.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | LOUÇAS E METAIS | 2.8205 | 53871.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 53871.38
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0.18427 | 3519.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3519.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1.1152 | 21299.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 21299.41 |  | 0 |  | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.3947 | 217639.24 |  | 0 | 30 | 65291.772 | 30 | 65291.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 87055.696 |  | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0.069511 | 1327.67 |  | 0 | 100 | 1327.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDES ESTRUTURADA | 1.5522 | 29646.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 29646.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0.062229 | 1188.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1188.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO C/DESC.ELÉTRICA | 1.1533 | 22028.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 22028.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 3.1917 | 60961.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 60961.24
24 | SERVIÇOES FINAIS | 0.18478 | 3529.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3529.27
TOTAL SIMPLES |  | 100 | 1910000.5546 | 6.307 | 120464.0228 | 6.6095 | 126241.8038 | 6.2555 | 119479.862 | 6.2464 | 119305.4 | 7.6702 | 146500.026 | 8.7851 | 167794.986 | 9.1615 | 174985.362 | 10.6181 | 202805.182 | 16.6537 | 318085.718 | 21.6931 | 414338.192
TOTAL ACUMULADO |  | 100 | 1910000.5546 | 6.307 | 120464.0228 | 12.9165 | 246705.8266 | 19.172 | 366185.6886 | 25.4184 | 485491.0886 | 33.0885 | 631991.1146 | 41.8736 | 799786.1006 | 51.0351 | 974771.4626 | 61.6532 | 1177576.6446 | 78.3069 | 1495662.3626 | 100 | 1910000.5546