## Orcamento
AMPLIAÇÃO DACALÇADA EM FRENTE AOS CORREIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | DATA: |  |  |  | ÁREA CONSTRUÍDA: 132,70m²
Item | Descrição | Un | Qdade. | Unitário Sem BDI | BDI | Unitário Com BDI | Total Com BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3
1.2 | ISOLAMENTO C/ TELA PLASTICA MALHA 5MM E ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA - H: 1,20M | M2 | 58.3
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESPESSURA ATÉ 15 CM | M2 | 52.8
2.2 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO | M | 37.2
2.3 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - CALÇADAS | M2 | 73.71
2.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 20.65
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 20.65
3 | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - TAMPA P/ ISOLAMENTO DE BOCA DE LOBO | M3 | 0.18
3.2 | CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESP 20CM | M3 | 4.15
3.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL | M | 34.5
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - BOCAS DE LOBO | M3 | 9.7
3.5 | BOCA DE LOBO EM TIJOLO MACIÇO SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UND | 2
3.6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - TUBOS E BOCAS DE LOBO | M3 | 12.9
4 | PAVIMENTAÇÕES
4.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMEN. 100X15X13X30CM | M | 50.8
4.2 | ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, ESP 20CM | M3 | 25.22
4.3 | LASTRO COM BRITA NUM 2, ESP 3CM | M3 | 3.78
4.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP 5CM | M3 | 6.3
4.5 | PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO CINZA NATURAL, 43x43CM, ESP 2CM | M2 | 108.8
4.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO, COR VERMELHO, PODOTÁTIL, 43x43CM, ESP 2CM | M2 | 17.3
5 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 132.7
TOTAL DO ORÇAMENTO

## Cronograma
AMPLIAÇÃO DACALÇADA EM FRENTE AOS CORREIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO |  |  |  | DATA: 12/04/2017
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR | MESES
1
|  |  |  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  | 0
3 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 |  | 0
5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0