## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC
SECRETARIA DE URBANISMO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA CASA DA CIDADE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM | DESCRIÇÃO | UND. | QTDE | UNITÁRIO SEM BDI | BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3
1.2 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, C/ MONTAGEM | m² | 1248
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | m³ | 0.43
2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS | m³ | 2.25
2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCO EM ARGAMASSA | m² | 984.63
2.4 | DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA CERÂMICA SOBRE CONTRAPISO | m² | 107.05
2.5 | DEMOLICAO DE PISO EM CIMENTADO | m² | 1.24
2.6 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA | m² | 177.04
2.7 | REMOCAO DE PISO EM PARALELEPIPEDO COM EMPILHAMENTO | m² | 395.03
2.8 | RETIRADA DE FOLHA DE PORTA INTERNA DE MADEIRA | und. | 4
2.9 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA DE PORTA INTERNA DE MADEIRA | und. | 4
2.10 | REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS | un. | 4
2.11 | REMOÇÃO DE FORRO COM REAPROVEITAMENTO (PERDA DE 30%) | m² | 15.12
2.12 | REMOÇÃO DE TUBO DE QUEDA PLUVIAL | m | 16.8
2.13 | CORTE E REMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO | un. | 4
2.14 | REMOÇÃO DE GRAMA DE CANTEIROS | m² | 49.11
2.15 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 50.81
2.16 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 50.81
2.17 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 50.81
0
3 | VALAS DE AERAÇÃO
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE AERAÇÃO PROF. 30CM | m³ | 11.78
3.2 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 11.78
3.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 11.78
3.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 11.78
3.5 | LASTRO DE BRITA PARA VALAS DE AERAÇÃO | m³ | 11.78
0
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | m³ | 0.31
4.2 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS ESP. 14CM | m² | 27.4
4.3 | VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INST. | m² | 12.25
4.4 | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", FORN. E INST. | m² | 1.3
0
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRAÇO 1:3 (ESP. 2,5CM) | m² | 984.63
5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRAÇO 1:3 (ESP. 0,5CM) | m² | 984.63
5.3 | ACABAMENTO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA TRAÇO 1:1 (ESP. 0,2CM) | m² | 984.63
5.4 | RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ORNAMENTOS DAS FACHADAS | m² | 250.04
0
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
6.1 | LASTRO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO ESP. 3CM (P/ CIMENTO QUEIMADO) | m³ | 3.21
6.2 | CONTRAPISO CIMENTO E AREIA MÉDIA (1:6) PREPARO C/ BETONEIRA ESP. 6CM | m³ | 6.42
6.3 | PISO CIMENTADO ACAB. LISO (1:4) ESP 2CM, C/ JUNTAS PLÁSTICAS | m² | 107.05
6.4 | RECUPERAÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 20.8
6.5 | LASTRO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO ESP. 3CM (P/ RAMPAS CALÇADAS) | m³ | 0.14
6.6 | CONTRAPISO CIMENTO E AREIA MÉDIA (1:6) ESP. 6CM (P/ RAMPAS CALÇADAS) | m³ | 0.14
6.7 | PISO CIMENTADO ACAB. LISO (1:4) ESP 2CM (P/ RAMPAS CALÇADAS) | m² | 4.79
6.8 | BLOCO INTERTRAVADO PODOTÁTIL 6x20x20CM COR VERMELHO 35MPa - ALERTA E DIRECIONAL (CALÇADAS) | m² | 17.62
6.9 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) 6x10x20CM COR CINZA NATURAL 35MPa (CALÇADAS E PRAÇA) | m² | 549.66
0
7 | FORROS E COBERTURAS
7.1 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (REAPROVEITAMENTO) | m² | 10.6
7.2 | FORRO DE MADEIRA DE LEI | m² | 4.11
7.3 | RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM | m | 27.6
7.4 | TUBO DE QUEDA PLUVIAL - CONDUTOR DE PVC 100MM | m | 16.8
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
8.1 | RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA | m² | 4.5
8.2 | RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO | m² | 41.22
8.3 | RESTAURO DE PORTA JANELA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO C/ ESCURAS | m² | 72.65
8.4 | RESTAURO DE JANELA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO | m² | 9.51
8.5 | RESTAURO DE JANELA EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO C/ ESCURAS | m² | 18.17
8.6 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS (P/ PORTAS E JANELAS RESTAURADAS) | und. | 100
8.7 | FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, COM CILINDRO PORTA EXTERNA (P/ PORTAS RESTAURADAS) | und. | 7
8.8 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS E FECHO DE EMBUTIR (P/ PORTAS RESTAURADAS) | und. | 5
8.9 | CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M (P/ JANELAS RESTAURADAS) | und. | 8
8.10 | VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INST. | m² | 7.83
8.11 | JOGO COMPLETO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO LAMINADO | und. | 4
8.12 | PUXADOR TUBULAR EM LATAO CROMADO P PORTA DE VIDRO LAMINADO | und. | 4
8.13 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO LAMINADO | und. | 3
8.14 | TRILHO DE ALUMINIO E ROLDANA FIXA DUPLA P/ PORTA DE VIDRO DE CORRER | m | 1
8.15 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM VENEZIANA, INCL. ADUELA, ALIZAR E DOBR. | m² | 7.38
8.16 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PAD. MÉDIO | und. | 4
9 | PINTURAS
9.1 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | m² | 1187.18
9.2 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 47.49
9.3 | REMOCAO DE PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 36.59
9.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) C/ ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 36.59
9.5 | REMOCAO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA - ESQUADRIAS | m² | 610.01
9.6 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, C/ FUNDO | m² | 632.3
9.7 | POLIMENTO E ENCERAMENTO MECÂNICOS DE PISO EM MADEIRA | m² | 256.36
9.8 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 03 DEMAOS | m² | 423.2
10 | EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS
10.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO PADRÃO POPULAR, C/ SIFÃO, VÁLVULA ENGATES E TORNEIRA CROMADA | und. | 2
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 2
10.3 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO 18L C/ SIFÃO EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR | und. | 1
10.4 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL | und. | 2
10.5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA (PAPEL HIGIÊNCIO) | und. | 2
10.6 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | und. | 2
10.7 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | und. | 2
10.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM | und. | 4
10.9 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, 40CM X 50CM | und. | 2
11 | PAISAGISMO
11.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 49.11
11.2 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | und. | 10
11.3 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 | und. | 2
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4" | und. | 1
12.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" | und. | 1
12.3 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | und. | 1
12.4 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 3/4" | und. | 1
12.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | und. | 4
12.6 | JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25MM X 1/2" | und. | 2
12.7 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" | m | 0.28
12.8 | ADAPTADOR CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC SOLDÁVEL, 25MM 3/4" | und. | 4
12.9 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | und. | 4
12.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | und. | 6
12.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | und. | 1
12.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | und. | 4
12.13 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | m | 36.14
12.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | und. | 4
12.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" | und. | 1
12.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" | und. | 2
12.17 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA | und. | 3
12.18 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und. | 1
12.19 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | und. | 2
12.20 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO | und. | 3
12.21 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO | und. | 1
12.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | und. | 1
12.23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | und. | 3
12.24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | und. | 1
12.25 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | m | 30.67
12.26 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | m | 3.27
12.27 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | m | 3.14
12.28 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, INSTALADO | und. | 3
12.29 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJ. CERAMICO MACICO 2,30X1,40X2,15M | und. | 1
12.30 | FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJ. CERAMICO MACICO 2,35X1,80X2,20M | und. | 1
13 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO
13.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 7
13.2 | LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS | und. | 21
13.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED | und. | 11
13.4 | PONTO DE TOMADA 20A/250V COMPLETA, INCLUS. ELETRODUTO | und. | 32
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 384.21
TOTAL GERAL

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DE URBANISMO
OBRA: Projeto de Restauração da Casa da Cidade – Tubarão/SC
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR | MESES
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 25 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 100
3 | VALAS DE AERAÇÃO |  |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 100
5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 30
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 75
7 | FORROS E COBERTURAS | [8 empty] | 100
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 40
9 | PINTURAS | [10 empty] | 100
10 | EQUIPAMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS | [12 empty] | 100
11 | PAISAGISMO | [12 empty] | 100
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 50 |  | 50
13 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | [12 empty] | 100
14 | SERVIÇOS FINAIS | [12 empty] | 100
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO